Приложение 4

к приказу от 24.04.2019г. № 108-о/д

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Кленовское**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номерстроки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срокреализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Кленовское (далее – МКОУ СОШ с.Кленовское), в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Нижнесергинского муниципального района. созданного на базе МКОУ СОШ с.Кленовское в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; Разработка | Разработка и утверждение локального нормативного акта МКОУ СОШ с.Кленовское о создании Центра (на основании типовых положений) | Апрель 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В. |
| 2. | Заключение Соглашений между Учредителем и МКОУ СОШ с.Кленовское о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ с.Кленовское в 2019 году  | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)  | Апрель - май 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Гл. бухгалтер Завьялова О.Д. |
| 3. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ с.Кленовское в 2019 году | Анализ типовой формы медиаплана, включение мероприятий в медиаплан по информационному сопровождению создания центра, исходя из индивидуальных возможностей информационного сопровождения | Апрель – июнь 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Руководитель центра «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ с.Кленовское, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культураи основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:1) анализ и подбор кадрового состава центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;2) обеспечение участия педагогов и сотрудников центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;3) обеспечение участия педагогического состава центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 1 Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ СОШ с.Кленовское – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ с.Кленовское 2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МКОУ СОШ с.Кленовское – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров | Апрель – июнь 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Руководитель центра «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 5. | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование») | Мониторинг курсов повышения квалификации, направление педагогов, не прошедших обучение в рамках мероприятий, организованных ведомственным проектных офисом национального проекта «образование», на курсы повышения квалификации, формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации за счет средств местного бюджета  | Май – декабрь 2019 года | Заместитель директора по УР МКОУ СОШ с.Кленовское Копылова Г.В.,Руководитель центра «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 6. | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ с.Кленовское в 2019 году | 1. Подготовка технического задания.2. Проведение закупочных процедур.3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – август 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 7. | Приведение площадок центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (бренд буком) | проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ СОШ с.Кленовское, предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Свердловской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Свердловской области)  | Май – 25 августа 2019 года | Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 8. | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Июнь – август 2019 | Заместитель директора по УР МКОУ СОШ с.Кленовское Копылова Г.В.,Руководитель центра «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 9. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  | 1.Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ СОШ с.Кленовское | Июнь-август 2019 года | Заместитель директора по УР МКОУ СОШ с.Кленовское Копылова Г.В.,Руководитель центра «Точка роста» Луткова Т.В |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Формирование актов о зачислении обучающихся в центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | сентябрь 2019 года | Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 11. | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 го | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Апрель –май 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Гл. бухгалтер Завьялова О.Д. |
| 12. | Утверждение штатного расписания МКОУ СОШ с.Кленовское с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ СОШ с.Кленовское штатного расписания с 01 сентября 2019 года | Август –сентябрь 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 13. | Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых  | Подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых | Апрель – август 2019 года | Заместитель директора по УР МКОУ СОШ с.Кленовское Копылова Г.В., |
| 14. | Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | 1. Организационное обеспечение открытия центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 сентября 2019 года | Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 15. | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ СОШ с.Кленовское в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте | Сентябрь 2019 года | Директор МКОУ СОШ с.Кленовское Быков В.В.Заместитель директора по УР МКОУ СОШ с.Кленовское Копылова Г.В.,Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |
| 16. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам) | Сентябрь 2019-2020 года | Руководитель центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Луткова Т.В. |